CONVENZIONE N. 758/87 E 10023/88 "COMPLETAMENTO RETE COLLETTORI ED IMPIANTO 


DI TRATTAMENTO AREA CASERTANA - I e II LOTTO".


     


                                     I L  C I P E


     


VISTO  il D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;





VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;





VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;





VISTO in particolare l'art. 1,  primo comma, del d.l. n. 398 del 1993 così 


come convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 il quale stabilisce che 


il CIPE ha la potestà di:





- riesaminare i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente;


- verificare l'esecutività dei  singoli progetti,  la loro conformità agli 


strumenti  urbanistici  nonché  l'importanza  degli   interventi  per le 


funzionalità di opere esistenti e non completate;


- di confermare per  i predetti  programmi di intervento  le priorità e di 


accellerarne l'attuazione;


- di deliberare  revoche  di  finanziamenti qualora  accerti  che le opere 


progettate non siano state avviate  ovvero non ne risulti conveniente la 


prosecuzione;


- operare  riesami,  verifiche,  revoche  e  riallocazioni  anche mediante 


modifica delle proprie procedure;





OPERATO il  riesame  degli  interventi  di cui  alle  convenzioni 758/87 e 


10023/88 riguardanti  il finanziamento  del  1°  e 2°  lotto  di lavori di 


completamento della rete collettori e dell'impianto di trattamento dell'area 


casertana  e  riscontrato   che  occorre   agevolare  la   fase conclusiva 


dell'intervento complessivo,  essendo già  state  ultimate e collaudate le 


singole componenti delle opere;





CONSIDERATO che il Consorzio A.S.I. di Caserta ha richiesto l'approvazione 


dei quadri economici assestati, l'unificazione delle due convenzioni per una 


più agevole ed  economica gestione  provvisoria degli impianti realizzati, 


nonché la  proroga  delle  convenzioni  di 24  mesi  per  poter attuare il 


completamento funzionale e gestionale dell'intero complesso di opere;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione non ritiene che sulle richieste del 


Consorzio debba attivarsi la procedura prevista per le perizie di variante 


ex art.  7  L.  104/95,  in  quanto  le  modifiche  attengono  solo a meri 


assestamenti di ordine finanziario e non a variazioni progettuali;





CONSIDERATO che il  Nucleo Ispettivo  ritiene accoglibili le richieste del 


Consorzio in  quanto rispondenti  ad  esigenze di completamento funzionale 


degli impianti;


     


SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





                               D E L I B E R A


     


a) di approvare relativamente  alla convenzione  n. 758/87 il nuovo quadro 


economico;


     


VALORE IN MILIONI DI LIRE





QUADRO ECONOMICO�
DA CONVENZ.�
DA VARIANTE�
�
�
�
IN ESAME�
�
LAVORI (compresi


 espropri)�
52.560�
48.091�
�
IMPREVISTI�
378�
416�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
825�
5.256�
�
SPESE GENERALI�
4.288�
4.288�
�
I.V.A.�
1.949�
1.949�
�
�
�
�
�
TOTALE�
60.000�
60.000�
�






b) di approvare  relativamente alla  convenzione  10023/88 il nuovo quadro 


economico;


     


                            VALORE IN MILIONI DI LIRE


QUADRO ECONOMICO�
DA CONVENZ.�
DA VARIANTE�
�
�
�
IN ESAME�
�
LAVORI (compresi�
�
�
�
espropri)�
92.882�
85.706�
�
IMPREVISTI�
1.286�
2.109�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
1.500�
7.853�
�
SPESE GENERALI�
7.653�
7.653�
�
I.V.A.�
4.954�
4.954�
�
�
�
�
�
TOTALE�
108.275�
108.275�
�






c) di approvare  la  proroga  dei  termini delle  convenzioni n. 758/87  e 


10023/88 al 31.12.1997;





d) di  autorizzare  la  gestione  unitaria  delle convenzioni indicate  in 


premesssa.


     


     


Roma, addì 8 agosto 1996


     


                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                   CARLO AZEGLIO CIAMPI


